## 01
致 ： |  |  |  |  | 時間：
抄送： |  |  |  |  | 製錶： | [15 empty] | 創作 |  |  |  | 初稿 |  |  |  | 定稿 |  |  |  | 製作
| 類別 | 工作 | 工作內容 | 備註/主題 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 基礎延展
2 | 宣傳媒體
3 | 活動物料
4 | 宣傳物料
注1：前期媒體宣傳主要選擇影響力大的戶外、報紙等。
注2：工作量較大的物料先提供文字規劃，基本確定後再設計。
注3：以上為計劃性時間，如客戶未能及時確定以上設計方案，設計製作將順延。

## 02
中匯城認籌前工作計畫表
致 ： | 中匯城項目組 |  | 時間：2012-04-16
抄送： | 雙方專案組相關人員 |  | 製錶：張梓燃
類別 | 內容 | 備註 | 4月 | [17 empty] | 5月
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
行銷節點 |  |  | 4月 30: 對外發佈; 5月 10: 售樓處開放; 5月 20: 認籌期
基礎 | 定位語 | 12平方公里·東北亞·新中心 | bar: 4月 13 to 4月 14
| 廣告語 | 意見待溝通 | bar: 4月 13 to 4月 18
VI與VI運用 | bar: 4月 13 to 4月 29
策略 | 策略執行案 | bar: 4月 13 to 4月 17
推廣 | 路旗 |  | 4月 20: 根據，每次銷售節點、活動節點，在節點發佈前10天提交初稿，發佈前8天提交正稿。
戶外 | bar: 4月 15 to 4月 29
| 海報 |  | 4月 30: 根據，每次銷售節點、活動節點，在節點發佈前7天提交初稿，發佈前5天提交正稿。
戶型單張 | bar: 4月 20 to 5月 4
| 報紙 |  | 4月 29: 根據，每次銷售節點、活動節點，在節點發佈前四天提交初稿，發佈前兩天提交正稿。
網路 | bar: 4月 20 to 4月 28
| TVC | 腳本建議與要求 | 4月 21: 與協力廠商公司洽談製作，週期（2-3個月）
| 短信 |  | 4月 28: 根據，每次銷售節點、活動節點，在節點前三天提交。
物料 | 折頁 | bar: 4月 16 to 5月 4
| 樓書 |  | 4月 16: 框架與文字; 4月 25: 設計
| 招商手冊 | 家居建材，五金機電二本 | 4月 16: 資料與文字
| 認籌前物料 | 待進一步溝通 | bar: 4月 25 to 5月 11
現場 | 看樓通道 | bar: 4月 29 to 5月 15
| 外展場售樓處開放現場包裝物料 | （待進一步溝通清單） | bar: 4月 21 to 5月 5
|  |  |  | 創作 |  |  |  |  | 提交 |  |  | 修改 |  |  |  | 定稿 |  |  | 製作
注1：工作量較大的物料先提供文字規劃，基本確定後再設計。
注2：以上為計劃性時間，如因資料提供不全或回饋修改時間過長，設計定稿製作將順延。